## Camino crítico
| A |  | 1 | [15 empty] | A | 1
| 0 |  |  | 1 | [14 empty] | B | 7
| 6 |  |  | 7 |  |  |  | D | 3 | [9 empty] | C | 13
| 7 |  | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 23 | [8 empty] | D | 3
[5 empty] | C | 13 |  | 20 |  | 23 | [8 empty] | E | 4
[5 empty] | 7 |  | 20 | 3 | 0 | [9 empty] | F | 3
B | 7 |  |  |  | 7 |  | 20 | [7 empty] | L |  | 4 |  | G | 4
0 |  | 7 |  |  | 13 | 0 | [8 empty] | 63 |  |  | 67 | H | 12
0 |  | 7 | [5 empty] | G | 4 |  | J | 26 |  |  | 63 |  |  | 67 | I | 7
7 | 0 | [6 empty] | 23 |  | 27 | 27 |  | 53 |  | 4 |  | 0 |  | J | 26
[8 empty] | 23 |  | 27 | 27 |  | 53 | [5 empty] | K | 10
[5 empty] | F | 3 |  | 4 | 0 |  | 26 | 0 | [6 empty] | L | 4
| E |  | 4 |  | 4 |  | 7
| 0 |  |  | 4 | 20 |  | 23
| 16 |  |  | 20 | 19 | 16 | [7 empty] | K |  | 10
| 20 |  | 16 |  |  |  |  | H | 12 |  | I | 7 |  | 53 |  |  | 63
[8 empty] | 0 |  | 12 | 12 |  | 19 | 53 |  |  | 63
[8 empty] | 15 |  | 27 | 46 |  | 53 | 10 |  | 0
[8 empty] | 27 | 15 |  | 41 | 34

## D Gantt
A | [13 empty] | Antonio
B | [14 empty] | Juan
C | [26 empty] | Juan
D | [29 empty] | Juan
E | [26 empty] | Antonio
F | [29 empty] | Antonio
G | [29 empty] | juan
H
Antonio
I | [62 empty] | Antonio
J | [67 empty] | Juan
K | [72 empty] | Juan
L | [75 empty] | Juan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
Todas las tareas se podran realizar a tiempo

## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  | NOTA:Las duraciones de las tareas tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
DNI | 23320714
| Descripción |  | Tarea | Duración (min) | Predecesora
| Abrir lata de tomate |  | A | 1 | -
| Lavar y cortar cebolla y pimiento |  | B | 7 | -
| Freir tomate, cebolla y pimiento |  | C | 13 | A,B
| Escurrir verduras y recalentar el aceite |  | D | 3 | C
| Trocear el pollo |  | E | 4 | -
| Enharinar el pollo |  | F | 3 | E
| Dorar el pollo en aceite de las verduras |  | G | 4 | D, F
| Hervir los mejillones |  | H | 12 | -
| Descascarillar los mejillones |  | I | 7 | H
| Hervir pollo con vino y agua de los mejillones |  | J | 26 | G,H
| Añadir mejillones y terminar cocción |  | K | 10 | I,J
| Dejar enfriar, colocar en la fuente y servir |  | L | 4 | K
a) Dibuja el diagrama de precedencias sobre el esquema proporcionado en la hoja "Camino crítico" | [5 empty] | (20% nota)
b) Calcula las fechas de inicio y fin temprano y tardío, el máximo tiempo disponible y la holgura total de cada tarea en la hoja "Camino crítico" | [7 empty] | (40 % nota)
c) Identifica el camino crítico (enmarca cada tarea en color ROJO) |  |  |  | (10% nota)
d) Dibuja el diagrama de Gantt sobre la hoja "D Gantt" |  |  | (25% nota)
e) Disponemos de solo dos trabajadores (Juan y Antonio). Juan es el chef y debe encargarse de las tareas del camino crítico | [6 empty] | (5% nota)
y Antonio del resto de tareas (Suponemos que las tareas solo pueden ser realizadas por una persona, y que una persona solo puede hacer una tarea a la vez).
* Se pide: Añade los nombres de los trabajadores en el diagrama de Gantt.
Y razona si la holgura resultante en las tareas permitirá realizar el trabajo en el tiempo previsto.